## Hoja1
INGENIERIA DE SOFTWARE
ANALISIS DE RIESGOS
PONDERADORES
Probabilidad
Poco probable | Más o menos probable | Bastante probable
1 | 2 | 3
Impacto
Bajo Impacto | Impacto medio | Fuerte impacto
2 | 3 | 4
Matriz de Riesgos
Nro | Descripción | Probabilidad | Impacto | Puntuación | Mitigación
1 | Recursos Insuficientes | 1 | 4 | 4 | Validar las solicitudes de recursos a fin de garantizar que apoyaran efectivamnete todo el trabajo
2 | Alta rotación en el equipo de desarrollo | 2 | 4 | 8 | Investigar la causa e informar a la plana superior ejecutiva
3 | Bajo desempeño del equipo | 3 | 4 | 12 | Identificar las causas y resolver conflictos, mejorar ambiente laboral
4 | Malas relaciones entre el equipo y el cliente | 1 | 4 | 4 | Mejorar las comunicaciones, mantener informadas a todas las partes
5 | Proveedor no cumple con las entregas en fecha convenida | 3 | 4 | 12 | Verificar referencias del proveedor, evaluar proveedor antes de operar con él, establecer claúsulas de multa en el contrato
6 | Planificación irrealista | 2 | 4 | 8 | Validar plan de proyecto con otro Jefe de Proyecto
7 | Mala definición y captura de requerimientos | 2 | 4 | 8 | Validar requerimientos con el usuario, usar prototipos, si se esta en ambiente ágil sostener una coordinación permanente con el cliente
8 | No se define bien el alcance del proyecto | 3 | 4 | 12 | Validar requerimientos con el usuario, emplear prácticas de desarrollo incremental
9 | Diseño inadecuado | 3 | 4 | 12 | Asignar tiempo suficiente a la actividad de diseño, efectuar revisiones al diseño junto con el cliente
10 | Software de baja calidad | 3 | 4 | 12 | Validar los requerimientos con el usuario, aplicar inspecciones al software, efectuar testing en forma temprana, analizar causas de los errores