## Resumen
Calculo Esfuerzo QA
| Actividades QA | Horas Hombre | Observaciones
Fase Diseño Casos de Uso
| Familiarizar al equipo con la aplicación y dar orientacion | 10
| Analisis de Requisitos | 5
| Diseño Estrategia/Plan de Test | 5
| Preparar ambiente de pruebas | 10
| Testing específico | 10
Funcional | Formulación de casos de pruebas incluye revisiones y actualizaciones | 30
| Generación de informes de conducción/coordinación y estado | 7 | Se aplica estándar de la industria de un 10%
| Total Esfuerzo de Diseño | 77
Ejecución
| Ejecución Test (Ciclo 1) | 40
| Registro de Defectos (Ciclo 1) | 1
| Ejecución Test (Ciclo 2) | 40
| Registro de Defectos (Ciclo 2) | 8
| Revisión final de defectos para cumplir con los criterios de salida | 81 | Se asumen 3 dias aproximadamente para la detección de defectos por tres recursos. Apunta a aquellos defectos que pudieran estar pendientes en base al criterio de salida y por la estabilidad del producto.
| Sub Total Esfuerzo Ejecución | 170
| Esfuerzo de conducción/coordinación | 17 | Se aplica estándar de la industria de un 10%
| Total Esfuerzo Ejecución | 187
| UAT - Test de Aceptación Usuario | 40
| UAT - Soporte al Test de Aceptación de Usuario | 10 | Interactuar y dar soporte a usarios finales
| Factor de Contingencia 25% | 66 | Para prevenir definición incompleta/modificación del alcance, se asume 25% en base a recomendaciones de calidad (TCOE)
| Soporte Post Implementación | 100
| Capacitar equipo que dará Soporte | 30
| Total Esfuerzo (horas) | 510
| Total Esfuerzo (dias) | 63.75 | Se asume jornada de 9 horas con 8 horas de productividad diaria
Otros parametros
Aplicar solución temporal en defectos que impidan la ejecución de otras pruebas, pero volver a aplicar test una vez resueltos los primeros antes de la implementación
Cualquier defecto que impida avanzar con las pruebas se debe atender en forma inmediata, se debe mostrar el defecto al equipo de desarrollo
Aplicar una prueba de humo a la vista de lo que informe el control de calidad para garantizar que no hayan errores críticos debido a cambios en el código
A veces, el equipo de desarrollo puede necesitar un equipo de control de calidad para simular el error, ya que es posible que no surja en elA veces, el equipo de desarrollo puede necesitar un equipo de control de calidad para simular el error, ya que es posible que no surja en el entorno de desarrollo, lo que requiere un esfuerzo adicional.
Note on D19: Lider Proyecto: Proporcione sus comentarios como: 1. Cómo se pueden anticipar los casos de prueba, los esfuerzos de configuración de datos si los hay, las complejidades de los casos de prueba en números 2. Esté preparado para la matriz de trazabilidad de requisitos que habla de escenarios de prueba con complejidades como se muestra en la hoja de trabajo de detalles de Estimación de muestra Por ejemplo: Total de casos de prueba previstos: Total Casos de prueba simples; Total Casos de prueba medios: Total de casos de prueba importantes: Total Casos de prueba complejos: Toital Casos de prueba excepcionales:
Note on C23: tucan: Sume las horas diarias de los recursos humanos y multipliquela por la cantidad de dias. Anote alli el resultado HH totales x NroDias